## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	4
	Florian
	Aurélia
	Nathalie
	Gael

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Aurélia	Terminé			x
	Installer et configurer l’environnement de développement	*	Terminé
	GITHUB	Florian	Terminé
	Integration des vues	Florian	Terminé
	Integration de la BDD	*	Terminé

	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Connexion	Nathalie	Terminé			X
	Navigation	Nathalie	Terminé
	Gestion des erreurs	Nathalie	Terminé
	Tests fonctionnels	*	Terminé
	1003 - S'inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inscription	Gael	A Tester
	Gestion des erreurs	Gael	A Tester

	6002 - Page d'accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Navigation	Nathalie	Terminé

	2001 - Vendre un article			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM	Aurélia	En cours

	1007 - Modifier un profil
	Mon profil	Florian	Terminé
	1009 - Se Deconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestion de la deconnection	Nathalie	Terminé

	1006 - Afficher un profil

1	1004 - Supprimer un compte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2009 - Afficher les details d'une enchère

	6003 - Lien logo-enchère	Florian	Terminé

	2004 - Liste des enchères en mode deconnecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2007 - Remporter une enchère

	2005 - Liste des enchères en mode connecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2006 -Faire une enchère

	6001 -Bouton raffraichir et retour du navigateur

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			280	252	224	196	168	140	112	84	56	28	0

## Pilotage
Avancement de l'itération